## 進捗表
test
|  |  |  | ○ | 開始 |  | ● | 完了予定 |  | ★ | 完了 | [42 empty] | 試走会1 | [27 empty] | 試走会2
[54 empty] | ▼ | [27 empty] | ▼
| チーム | タスク | 作業内容 |  |  | 担当者 |  |  | 状態 |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
 | time axis 2017-05-27 to 2017-08-31
 | time axis 2017-05-27 to 2017-08-31
| ライントレース | 規約理解 | 規約を読んで理解 |  |  | 小島 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | 規約を読んで理解 |  |  | 青木 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | 規約を読んで理解 |  |  | 山下 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  | ビルド環境構築 | ビルド可能にする |  |  | 小島 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | ビルド可能にする |  |  | 青木 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | ビルド可能にする |  |  | 山下 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  | GitHub | tortoisegitインストールし、使用可能にする。 |  |  | 小島 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27; 2017-06-11
|  |  | tortoisegitインストールし、使用可能にする。 |  |  | 青木 |  |  | 作業中 | bar: 2017-05-27
|  |  | tortoisegitインストールし、使用可能にする。 |  |  | 山下 |  |  | 作業中 | bar: 2017-05-27
|  | 設計 | キャリブレーション |  |  | 小島 |  |  | 完了 | bar: 2017-06-18; 2017-06-24
|  |  | 自動停止機能 |  |  | 小島 |  |  | 完了 | bar: 2017-06-18; 2017-06-21
|  |  | PID制御 |  |  | 小島 |  |  | 完了 | bar: 2017-06-18; 2017-06-21
|  |  | 灰色検知 |  |  | 小島 |  |  | 未着手
|  |  | 距離測定 |  |  | 青木 |  |  | 作業中 | bar: 2017-06-22
|  |  | スタート |  |  | 山下 |  |  | 作業中 | bar: 2017-06-22
|  | 製造 | キャリブレーション |  |  | 小島 |  |  | 完了 | bar: 2017-06-18; 2017-06-21
|  |  | 自動停止機能 |  |  | 小島 |  |  | 完了 | bar: 2017-06-18; 2017-06-21
|  |  | PID制御 |  |  | 小島 |  |  | 完了 | bar: 2017-06-18; 2017-06-24
|  |  | 灰色検知 |  |  | 小島 |  |  | 未着手
|  |  | 距離測定 |  |  | 青木 |  |  | 作業中 | bar: 2017-06-22
|  |  | スタート |  |  | 山下 |  |  | 未着手
|  | テスト・パラメータ調整 | キャリブレーション |  |  | 小島 |  |  | 作業中 | bar: 2017-06-24
|  |  | 自動停止機能 |  |  | 小島 |  |  | 完了 | bar: 2017-06-18; 2017-06-21
|  |  | PID制御 |  |  | 青木 |  |  | 作業中 | bar: 2017-06-24
|  |  | 灰色検知 |  |  | 小島 |  |  | 未着手
|  |  | 距離測定 |  |  | 青木 |  |  | 作業中 | bar: 2017-06-24
|  |  | スタート |  |  | 山下 |  |  | 未着手
| ルックアップゲート | 規約理解 | 規約を読んで理解 |  |  | 荻野 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | 規約を読んで理解 |  |  | 石塚 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | 規約を読んで理解 |  |  | 南部 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  | ビルド環境構築 | ビルド可能にする |  |  | 荻野 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | ビルド可能にする |  |  | 石塚 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | ビルド可能にする |  |  | 南部 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  | GitHub | tortoisegitインストールし、使用可能にする。 |  |  | 荻野 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | tortoisegitインストールし、使用可能にする。 |  |  | 石塚 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | tortoisegitインストールし、使用可能にする。 |  |  | 南部 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  | 設計 |  |  |  | 荻野 |  |  | 作業中 | bar: 2017-05-28; 2017-06-11
[6 empty] | 石塚 |  |  | 作業中 | bar: 2017-05-28; 2017-06-14
[6 empty] | 南部 |  |  | 作業中 | bar: 2017-05-29; 2017-06-13
|  | 製造 | スタートからルックアップモード以降まで |  |  | 荻野 |  |  | 作業中 | bar: 2017-07-08
|  |  | ゲートをくぐる |  |  | 石塚 |  |  | 作業中 | bar: 2017-07-08
|  |  | ゲート通過後からラインとレースまで |  |  | 南部 |  |  | 作業中 | bar: 2017-07-08
|  | テスト・パラメータ調整 |  |  |  | 荻野 |  |  | 未着手
[6 empty] | 石塚 |  |  | 未着手
[6 empty] | 南部 |  |  | 未着手
| 階段 | 規約理解 | 規約を読んで理解 |  |  | 望月 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | 規約を読んで理解 |  |  | 伊藤 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | 規約を読んで理解 |  |  | 池田 |  |  | 作業中 | bar: 2017-05-27
|  | ビルド環境構築 | ビルド可能にする |  |  | 望月 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | ビルド可能にする |  |  | 伊藤 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | ビルド可能にする |  |  | 池田 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  | GitHub | tortoisegitインストールし、使用可能にする。 |  |  | 望月 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27; 2017-06-12
|  |  | tortoisegitインストールし、使用可能にする。 |  |  | 伊藤 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | tortoisegitインストールし、使用可能にする。 |  |  | 池田 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  | 設計 | ドキュメントの内容整理、作るものリスト |  |  | 望月 |  |  | 作業中 | bar: 2017-07-15
[75 empty] | ○ | [6 empty] | ●
製造
|  |  | 階段の検知 |  |  | 伊藤 |  |  | 完了 | bar: 2017-07-07
|  |  | 階段の中央まで進む |  |  | 伊藤 |  |  | 未着手
|  |  | 階段上ってから360度回転。 |  |  | 池田・望月 |  |  | 未着手
|  | テスト・パラメータ調整 |  |  |  | 池田・伊藤 |  |  | 未着手
| ガレージ | 規約理解 | 規約を読んで理解 |  |  | 中川 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | 規約を読んで理解 |  |  | 樋口 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | 規約を読んで理解 |  |  | 江口 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  | ビルド環境構築 | ビルド可能にする |  |  | 中川 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | ビルド可能にする |  |  | 樋口 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | ビルド可能にする |  |  | 江口 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  | GitHub | tortoisegitインストールし、使用可能にする。 |  |  | 中川 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | tortoisegitインストールし、使用可能にする。 |  |  | 樋口 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  |  | tortoisegitインストールし、使用可能にする。 |  |  | 江口 |  |  | 完了 | bar: 2017-05-27
|  | 設計 |  |  |  | 中川 |  |  | 未着手
[6 empty] | 樋口 |  |  | 未着手
[6 empty] | 江口 |  |  | 未着手
|  | 製造 |  |  |  | 中川 |  |  | 未着手
[6 empty] | 樋口 |  |  | 未着手
[6 empty] | 江口 |  |  | 未着手
|  | テスト・パラメータ調整 |  |  |  | 中川 |  |  | 未着手
[6 empty] | 樋口 |  |  | 未着手
[6 empty] | 江口 |  |  | 未着手
Today
製造完了期限
Note on AR60: Gitおよびtortoisegitをインストール
Note on AR63: 望月泰貴: ユースケース図を作成済。 資格試験後にastaを追加しておきます。