## Sheet1
|  |  |  | ○ | 開始 |  | ● | 完了予定 |  |  | ★ | 完了
試走会
▼
チーム | タスク | 完了条件 | 担当者 | 5月 |  |  |  |  | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
 | time axis 2017-05-27 to 2017-08-31
 | time axis 2017-05-27 to 2017-08-31
ライントレース | 規約理解 |  | 小島 | bar: 2017-05-27
青木 | bar: 2017-05-27
山下 | bar: 2017-05-27
| ビルド環境構築 |  | 小島 | bar: 2017-05-27
青木 | bar: 2017-05-27
山下 | bar: 2017-05-27
| GitHub |  | 小島 | bar: 2017-05-27; 2017-06-11
青木 | bar: 2017-05-27
山下 | bar: 2017-05-27
| 設計 |  | 小島 | bar: 2017-06-18
青木
山下
| 製造 |  | 小島 | bar: 2017-06-18
青木 | bar: 2017-06-18
山下 | bar: 2017-06-20
| テスト・パラメータ調整 |  | 小島 | bar: 2017-06-25
青木
山下
ルックアップゲート | 規約理解 |  | 荻野 | bar: 2017-05-27
石塚 | bar: 2017-05-27
南部
| ビルド環境構築 |  | 荻野 | bar: 2017-05-27
石塚 | bar: 2017-05-27
南部
| GitHub |  | 荻野 | bar: 2017-05-27
石塚 | bar: 2017-05-27
南部
| 設計 |  | 荻野 | bar: 2017-05-28 to 2017-06-14
石塚 | bar: 2017-05-28 to 2017-06-14
南部 | bar: 2017-05-28 to 2017-06-14
| 製造 |  | 荻野
石塚
南部
| テスト・パラメータ調整 |  | 荻野
石塚
南部
階段 | 規約理解 |  | 望月 | bar: 2017-05-27
伊藤 | bar: 2017-05-27
池田 | bar: 2017-05-27
| ビルド環境構築 |  | 望月 | bar: 2017-05-27
伊藤 | bar: 2017-05-27
池田 | bar: 2017-05-27
| GitHub |  | 望月 | bar: 2017-05-27
伊藤 | bar: 2017-05-27
池田 | bar: 2017-05-27
| 設計 |  | 望月 | bar: 2017-05-28 to 2017-06-14
伊藤 | bar: 2017-05-28 to 2017-06-14
池田 | bar: 2017-05-28 to 2017-06-14
| 製造 |  | 望月
伊藤
池田
| テスト・パラメータ調整 |  | 望月
伊藤
池田
ガレージ | 規約理解 |  | 中川 | bar: 2017-05-27
樋口 | bar: 2017-05-27
江口 | bar: 2017-05-27
| ビルド環境構築 |  | 中川 | bar: 2017-05-27
樋口 | bar: 2017-05-27
江口 | bar: 2017-05-27
| GitHub |  | 中川 | bar: 2017-05-27
樋口 | bar: 2017-05-27
江口 | bar: 2017-05-27
| 設計 |  | 中川
樋口
江口
| 製造 |  | 中川
樋口
江口
| テスト・パラメータ調整 |  | 中川
樋口
江口
Today
アクティビティ図設計完了期限
製造完了期限
Note on AO26: 走行距離検出機能の追加
Note on AQ27: スタート動作の改善（後ろに下がらないように、反対方向に進まないように