## Sheet1
[5 empty] | ○ | 開始 |  | ● | 完了予定 |  |  | ★ | 完了
未アサインタスク
スタート担当
| キャリブレーション担当 | [45 empty] | 試走会
▼
チーム |  | タスク | 完了条件 | 担当者 | 5月 |  |  |  |  | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
 | time axis 2017-05-27 to 2017-08-31
 | time axis 2017-05-27 to 2017-08-31
ライントレース |  | 規約理解 |  | 小島 | bar: 2017-05-27
江口 | bar: 2017-05-27
青木 | bar: 2017-05-27
|  | ビルド環境構築 |  | 小島 | bar: 2017-05-27
江口 | bar: 2017-05-27
青木 | bar: 2017-05-27
|  | GitHub |  | 小島 | bar: 2017-05-27; 2017-06-11
江口 | bar: 2017-05-27
青木 | bar: 2017-05-27
|  | 設計 |  | 小島
江口
青木
|  | 製造 |  | 小島
江口
青木
|  | テスト・パラメータ調整 |  | 小島
江口
青木
ルックアップゲート |  | 規約理解 |  | 荻野 | bar: 2017-05-27
石塚 | bar: 2017-05-27
南部
|  | ビルド環境構築 |  | 荻野 | bar: 2017-05-27
石塚 | bar: 2017-05-27
南部
|  | GitHub |  | 荻野 | bar: 2017-05-27
石塚 | bar: 2017-05-27
南部
|  | 設計 |  | 荻野 | bar: 2017-05-28 to 2017-06-14
石塚 | bar: 2017-05-28 to 2017-06-14
南部 | bar: 2017-05-28 to 2017-06-14
|  | 製造 |  | 荻野
石塚
南部
|  | テスト・パラメータ調整 |  | 荻野
石塚
南部
階段 |  | 規約理解 |  | 望月 | bar: 2017-05-27
伊藤 | bar: 2017-05-27
池田 | bar: 2017-05-27
|  | ビルド環境構築 |  | 望月 | bar: 2017-05-27
伊藤 | bar: 2017-05-27
池田 | bar: 2017-05-27
|  | GitHub |  | 望月 | bar: 2017-05-27
伊藤 | bar: 2017-05-27
池田 | bar: 2017-05-27
|  | 設計 |  | 望月 | bar: 2017-05-28 to 2017-06-14
伊藤 | bar: 2017-05-28 to 2017-06-14
池田 | bar: 2017-05-28 to 2017-06-14
|  | 製造 |  | 望月
伊藤
池田
|  | テスト・パラメータ調整 |  | 望月
伊藤
池田
ガレージ |  | 規約理解 |  | 中川 | bar: 2017-05-27
樋口 | bar: 2017-05-27
山下 | bar: 2017-05-27
|  | ビルド環境構築 |  | 中川 | bar: 2017-05-27
樋口 | bar: 2017-05-27
山下 | bar: 2017-05-27
|  | GitHub |  | 中川 | bar: 2017-05-27
樋口 | bar: 2017-05-27
山下 | bar: 2017-05-27
|  | 設計 |  | 中川
樋口
山下
|  | 製造 |  | 中川
樋口
山下
|  | テスト・パラメータ調整 |  | 中川
樋口
山下
Today
設計計完了期限
製造完了期限