## 表紙
ガレージ設計書
作成者
樋口 江口 中川
2017-07-28

## 改版履歴
改版履歴
| No | 変更概要 | 日付 | 変更者
| 0.01 | 新規作成 | 2017-05-27 | 中川
| 0.02 | [[方針]シート[日程感]シート[ステートマシン]シート[フローチャート]シート作成 [やることリスト]更新 | 2017-06-24 | 中川
| 0.03 | [試走会_やることリスト]の追加 | 2017-07-01 | 樋口
| 0.04 | 方針見直し 設計方針確定させるため、フローチャートの吹き出しを修正。 やることリストに追加 日程が機能してないので削除 | 2017-07-28 | 中川

## やることリスト
やることリスト
| No | やることリスト | 記載日付 | 記載者 | 担当者 | 確認結果 | 解除時期
| 1 | ▲1 最後のグレー検知からガレージインまでの時間 試走会で距離を測り、確認する必要有 | 2017-06-24 | 中川 |  | ※グレー検知はやらない | 試走会後 | ->時間計測から距離計測に変更
| 2 | ▲2 ライントレースチームにグレー検知の回数をカウントしてもらい、最後のグレー検知時にガレージチームの関数を呼び出してもらう必要有 | 2017-06-24 | 中川 |  | 不要 |  | ->現状グレー検知実装は不透明。 グレー検知使えない場合も要検討。
| 3 | 一昨年のコードを貰う。 流用改造できるのであれば、それをベースに実装したい。 貰えないなんてことはきっとないはず。 先輩たちに限って渡さないとかいう意地悪なんてしないよ | 2017-06-24 | 中川 | 樋口君江口君 | メールで展開されてた |  | ->使えない
| 4 | 一昨年のコードから流用可能なものを探す。（特に倒立制御） APIなんかは使えない可能性はあるが、ロジック的な面で参考にする。 | 2017-07-29 | 中川 | 中川
5

## 試走会_やることリスト
試走会_やることリスト
| No | やることリスト | 記載日付 | 記載者 | 担当者 | 解除時期
| 1 | コース(現物)がどこまで伸びているか確認 ->何に使う? | 2017-07-01 | 樋口 | 樋口江口 | 試走会
| 2 | ガレージ自体の寸法を確認 | 2017-07-01 | 樋口 | 樋口江口 | 試走会
| 3 | グレー検知の終端から壁までの距離を確認（囲いのサイズも計測>中心を求める） >グレー間の距離(おまけ) | 2017-07-01 | 樋口 | 樋口江口 | 試走会
| 4 | グレー検知できなかった場合の機能切り替え後からガレージインまで >今回の試走会では暫定的に >>・階段を下りてからガレージインの壁までの距離 >>・ルックアップゲート：体勢が元に戻ってからガレージインの壁までの距離 >>>ルックアップゲートからガレージインの壁までの距離 | 2017-07-01 | 樋口 | 樋口江口 | 試走会

## 概要 (hidden)
概要
ガレージに入って規約時間止まること
？
|  | グレーを検知して、ガレージまでの時間 | モードを切り替えて、ライントレースせずに走る(?
>スピードは固定である必要がある

## 方針
方針
他機能部処理終了後、ガレージインは独自で走行する。
ガレージイン処理実行時、走行速度を低下させる。（既存の走行速度によっては不要）
モーターの回転数を図り○○回転したら止まることとする。
グレー検知は行わない
ガレージに入って規約時間止まること
ガレージ機能開始から停止までは、暫定で時間管理で行うこととする。
？
|  | グレーを検知して、ガレージまでの時間 | モードを切り替えて、ライントレースせずに走る(?
>スピードは固定である必要がある

## ガレージイン攻略
ガレージイン攻略
ガレージに入って規約時間止まること
★これってなんでしたっけ？
|  | グレーを検知して、ガレージまでの時間 |  |  |  |  | ★モードを切り替えて、ライントレースせずに走る(?
|  | >スピードは固定である必要がある |  |  |  |  | ★これであってましたっけ
グレー検知が使えない場合>距離でフラグを立てる。
モードを切り替える際に、距離をリセット(init)。
| ガレージ攻略するための大きな3つのポイント |  |  |  | >リセットのタイミングが、前機能依存。
①完全停止
②グレー検知
③①と②の間
上記を実現するために必要なこと
| No. | ①完全停止 | ②グレー検知 | ③①と②の間 |  | ルックアップゲートおよび階段の終了箇所の確認。
| 1 | 尻尾制御 | グレー検知 | 距離 |  | >ルックアップ->設計段階の為、未定。
| 2 | 倒立制御 |  | 速度低下 |  | >階段->降りるところまでできていない。
| 3 |  |  |  |  | グレー検知以前でライントレースに渡す予定。
4
| 5 |  |  |  |  | グレー検知以外のトリガーを用意
| 6 |  |  |  |  | >ブルートゥースでコマンド。
| 7 |  |  |  |  | >>ブルートゥースの人に要ヒヤリング
8
| 9 |  |  |  |  | >数センチ後に呼ぶ。
10
11
12
13
ガレージイン攻略のために
壁を検知
検知してからの距離、時間
尻尾を出す
グレーを検知してからの時間
停止までの時間
停止する時間

## 日程感
日程感
～2017/6/24
| 中川 | 設計書作成（ざっくりだけど）
2017-06-24
| 樋口/江口 | 設計書修正、改良。 過去ソースを手に入れてほしい。 出来たらソースも
所要で不在
～2017/7/1
| 中川 | コード作る。きつそうならヘルプ投げます。（平日忙しくてキツイ気がする）
2017-07-01
| 樋口江口 | >スピードは固定である必要がある
| 中川 | アソシエイト研修で不在（稲城にいる 8:30-17:30)
2017-07-08
～試走会
| みんな | バグがあれば、バグ修正
提出用設計書の作成（このエクセルの体裁を整える感じで）
2017-07-08
試走会
| みんな | 最後のグレー検知からの距離を測る
削除

## ステートマシン
ステートマシン
ライントレース中
entry/ライントレース開始
do/ライントレース
グレー検知
entry/グレー検知
グレー検知
グレー検知[1回目、2回目]
ガレージイン動作開始
entry/ライントレース終了
do/減速しながら前進
グレー検知[3回目]/ライントレース終了
ガレージ以外の難所時
x秒経過/ガレージに入る
倒立動作
entry/x秒経過
exit/倒立動作
グレー検知3回目からガレージまでの距離に応じた時間
やることリスト▲1
ライントレースチームとのI/F調整
▲2
ガレージチーム担当

## フローチャート
フローチャート
<- 時間計測で停止にした理由
>実装はできるのか
<- グレー部分からいきなり速度を半分にすると
ロスタイムが大きい
>一定距離進んでから速度を落とした方がよい(?
<- 速度情報いきなり半分だとコケそう。
>徐々に遅くしていく(? 実動作で要確認。
<- 徐々に遅くすると、時間計測がややこしい
<- グローバル変数は直接いじるのは一般的によくない！
>APIを提供してもらおう！
<-sanmpleから流用可(?
<- 一昨年のコードは使えないものとする
>API,構造,ロボの性能が異なる為使えない
<-できていない
start
ライントレース時の速度を低速にする
(ライントレース時の半分ぐらい？）
時間計測開始
規定時間でループから抜ける
計測終了
走行停止
案1:
定期処理で走っている？ので、定期処理の速度情報をグローバル変数にして、ガレージ動作開始時に速度情報を半分にする。
（ガレージ機能としては走行させない）
案2:
ガレージ動作前に動いていた走行処理を止めて、ガレージ機能として走行させる。
案1はグローバル変数を変えるだけでオッケー。ただ、他チームとI/F調整必要
案2はデバッグが大変そう
案３：（ほぼ決定）
ガレージイン動作開始後、モータの回転数で制御。
周期ごとにモーターの回転数を減らしていく
動作開始後からゴールまでの距離に関しては実機で確認しながら実施。
倒立制御
既存の倒立制御があると思うのでそれを流用？
なければ、一昨年のコードがあればそれを流用しよう。
くれないとかいう意地悪なことされなければ
少し傾いて止まる
APIに倒立制御があったようななかったような。
END
既存の倒立制御があると思うのでそれを流用？
sampleから流用できるので流用