## 試走会1 分析
試走会1 分析
| 項目 | 現状 | 期待する結果 | 実際の結果 | 次回までの対策 | 補足
全体
ライントレース
階段
| ルックアップゲート | ・試走会1の前までに，実装が完了していない． ・研修中に動作未確認． | ・ルックアップゲート前で停止． ・走行体の尻尾が下がり，倒立振子制御を無効化しても倒れない． ・ルックアップゲート通過可能の状態まで，走行体を後方に傾ける． ・走行体がルックアップゲートを通過する | ・ルックアップゲートの通過はおろか，ゲートの前で停止をしなかった． ・走行体のケーブルが超音波センサーの前方に存在していた場合，誤検知する． | ・ルックアップゲート前で停止させる． ・倒立振子制御を無効化させても倒れない状態 ・ルックアップゲートを確実に通過する ・ルックアップゲート後，バック走行する．（ボーナス獲得）
ガレージ

## 試走会1 気づき
試走会1 気づき
| No. | 項目 | チーム | 気付き・反省点 | 対策等
| 1 | ライントレース | 自他 | コースに凹凸があると光センサが外れ、コースから逸れる | 特定の個所での減速、精度向上を図る
| 2 | ルックアップゲート | 他チーム | 超音波センサで検知後、スピードを落とし停止。 約１ｍｓで走行体を傾け、ゲートに進入可能な角度になったら、ゲート通過 ゲート通過後約１ｍ？直進で走行後、180度回転し、再度ゲートに進入 ※超音波での検知は約5cmといった比較的ゲートに近い距離を検知し、 ゲートに進入しているチームが多い。
| 3 | その他 | 他チーム | Bluetoothで困っていた。ID設定をしていなかったよう。 | 試走会２では、うちもBluetooth経由の始動の確認をする。 （L、Rコースの使い分けも出来ること）
| 4 | その他 | 自チーム | 電池パックを忘れた | 次回に持ち物を事前に1週前の土曜にトートバック等に入れて準備する。
| 5 | ライントレース | 自チーム | グレー検知は失敗。 ⇒コースから逸れた。検知が反転した？
| 6 | ライントレース | 自チーム | 音検知を周期的に使用し、正常な状態（通常のライントレース）と、 グレー検知でのライントレースを見分けるのもあり
| 7 | その他 | 自チーム | 急遽ジャイロのログを取ることになった。 | 試走会2までに必要そうなログの仕組みを入れて動作確認しておき、 ビルドスイッチ等で通常は殺しておくようにする。
| 8 | ルックアップゲート | 自チーム | ビルド環境の確認、社用PCでビルドすると最新のブートで実行出来ないモジュールが生成された 走行体のケーブルが超音波センサの誤検知を誘発してしまった。 | スタート前に走行体の確認を行い、誤検知等を引き起こさないようにする
| 9 | ライントレース | 自チーム | ゲートや階段では光センサの反射が外れて、正常な値が取れなくなる。 | ライントレースのON/OFF（OFF:直接モータ制御）の切り替えを検討する。
| 10 | ライントレース | 自チーム | 直進でもスピードが遅い | Bluetoothでモータ制御のPWを変化させる。 ⇒直線ではスピードを上げ、カーブでは制御可能は範囲までPWを落とすなど
| 11 | その他 | 自チーム | [2017/7/15] 指示ややり取りが非常にやりたかった。 | [2017/7/15] 携帯でやり取りできるように横に置く。 Skypeをつなげておく。
| 12 | その他 | 自チーム | [2017/7/15] 車検に落ちた。 | [2017/7/15] 事前チェックを行う。 予備パーツを持っていく。
| 13 | その他 | 自チーム | [2017/7/15] 当日まで何をやるか決めていなかった。 口頭だけで伝わっていなかった。 | [2017/7/15] チェックリストを作る。 やることリストが伝わっていなかった。
| 14 | その他 | 自チーム | [2017/7/15] 発泡スチロールが欲しい | [2017/7/15] 買う => 700円くらい
| 15 | その他 | 自チーム | [2017/7/15] 試走会2の出欠を取る。 | Today

## 試走会2 分析
試走会2 分析
| 項目 | 現状 | 期待する結果 | 実際の結果 | 次回までの対策 | 補足
全体
ライントレース
階段
ルックアップゲート
ガレージ

## 試走会2 気づき
試走会2 気づき
| No. | 項目 | チーム | 気付き・反省点 | 対策等
1

## 地区大会 分析
地区大会 分析
| 項目 | 現状 | 期待する結果 | 実際の結果 | 次回までの対策 | 補足
全般
ライントレース
階段
ルックアップゲート
ガレージ

## 地区大会 気づき
地区大会 気づき
| No. | 項目 | チーム | 気付き・反省点 | 対策等
1

## 要望
要望
| No. | 要望 | 目的
| 1 | ネット環境が欲しい | テザリング出来るように準備する。 もしくは、事前に連絡し、会社貸与ＰＨＳ持ちのＥ以上に出席してもらう。

## ※データ
項目 | チーム
ライントレース | 自チーム
階段 | 他チーム
ルックアップゲート | 自他
ガレージ
その他